## Sheet1
Task/Time | Start | End | Duration(Days)
Project planning | 2021-12-06 | 2021-12-12 | 7 | 2021-07-05
Requirement gathering & analysis | 2021-12-13 | 2021-12-26 | 14 | 44536
Designing | 2021-12-27 | 2022-01-23 | 21
Coding & Testing | 2022-01-24 | 2022-03-26 | 62
Documentations | 2021-12-06 | 2022-03-26 | 111
2022-03-26
44482